## Plan1
Sprint Burndown Chart
| Estimado | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12
Sprint Backlog | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Atividade 1 | 3 | 2021-10-03: 1; 2021-10-04: 2; 2021-10-06: 1
Atividade 2 | 2 | 2021-10-04: 1; 2021-10-05: 1; 2021-10-06: 1; 2021-10-07: 3
Atividade 3 | 11 | 2021-10-04: 2; 2021-10-05: 1; 2021-10-08: 1; 2021-10-09: 1; 2021-10-11: 5
Atividade 4 | 4 | bar: 2021-10-04; 2021-10-06; 2021-10-10 to 2021-10-12
Atividade 5 | 10 | bar: 2021-10-04 to 2021-10-05; 2021-10-07 to 2021-10-09; 2021-10-12
Esforço restante | 30 | 29 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 1 | -1
Esforço ideal | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10
Note on C6: Usuario: Quantidade de dias necessários para fazer a tarefa